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ЗАЗИМСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Консолідованого звіту про результати моніторингу реалізації Стратегії розвитку Зазимської сільської територіальної громади Броварського району Київської області до 2027 року, виконання Плану заходів за 2025 рік та оцінки впливу на довкілля

Відповідно до ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про стратегічну екологічну оцінку», постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 №932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів», Наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 №265 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад», враховуючи рішення Зазимської сільської ради від 22 листопада 2024 року № 4786-90-позачергової-VIII «Про затвердження Стратегії розвитку Зазимської сільської територіальної громади Броварського району Київської області до 2027 року», рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, комунальної власності, реалізації державної регуляторної політики, інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків, Зазимська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.	Затвердити Консолідований звіт про результати моніторингу реалізації Стратегії розвитку Зазимської сільської територіальної громади Броварського району Київської області до 2027 року, виконання Плану заходів за 2025 рік та оцінки впливу на довкілля (додається).
2.		Зазимській сільській раді, структурним підрозділам, комунальним підприємствам, установам та організаціям забезпечити врахування результатів моніторингу під час підготовки та реалізації програми соціально-економічного розвитку, цільових програм, планування бюджету громади та формування пріоритетів розвитку територіальної громади.
3.	Відділу стратегічних напрямів розвитку забезпечити:
3.1.	оприлюднення Консолідованого звіту на офіційному веб сайті Зазимської сільської ради;
3.2.	проведення подальшого моніторингу реалізації Стратегії розвитку громади та підготовку відповідних звітів у встановленому законодавством порядку;
3.3.	підготовку внесення змін до Стратегії розвитку Зазимської сільської територіальної громади Броварського району Київської області до 2027 року.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально – економічного розвитку, бюджету та фінансів, комунальної власності, реалізації державної регуляторної політики, інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків.

Сільський голова	Віталій КРУПЕНКО

с. Зазим’я
21 травня 2026 року
№ _____-122-позачергової-VІІІ
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ВСТУП 
Моніторинг реалізації Стратегії розвитку Зазимської сільської територіальної громади Броварського району Київської області до 2027 року є ключовим інструментом оцінювання ефективності управлінських рішень, результативності виконання планових заходів та динаміки соціально-економічних процесів у громаді. Проведення моніторингу забезпечує системний аналіз досягнутих результатів, дозволяє виявляти відхилення від запланованих показників, визначати причини таких відхилень та формувати обґрунтовані управлінські рішення щодо коригування політик і пріоритетів розвитку, впливу на довкілля.
У 2024–2025 роках Зазимська громада здійснювала реалізацію Стратегії в умовах повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України, що суттєво вплинуло на можливості виконання окремих заходів, доступність ресурсів, пріоритетність бюджетних витрат та загальну соціально-економічну ситуацію. Воєнний контекст зумовив необхідність переорієнтації частини управлінських рішень на забезпечення безпеки населення, підтримку Сил оборони, відновлення критичної інфраструктури та посилення соціального захисту вразливих категорій жителів громади. Водночас громада продовжувала реалізовувати стратегічні завдання, спрямовані на підвищення інституційної спроможності, розвиток людського потенціалу, модернізацію комунальної та соціальної інфраструктури.
Моніторинг здійснюється відповідно до принципів прозорості, підзвітності та відкритості, а також із урахуванням положень державних стратегічних документів та міжнародних підходів до оцінювання сталого розвитку. Особливе значення має інтеграція Стратегії розвитку Зазимської громади з Цілями сталого розвитку ООН, що забезпечує узгодженість місцевої політики з глобальними орієнтирами у сферах економічного зростання, соціальної справедливості, екологічної безпеки та ефективного врядування. Аналіз виконання Стратегії дозволяє оцінити внесок громади у досягнення таких ЦСР, як: ЦСР 3 «Міцне здоров’я і благополуччя», ЦСР 7 «Доступна та чиста енергія», ЦСР 8 «Гідна праця та економічне зростання», ЦСР 9 «Інновації та інфраструктура», ЦСР 11 «Сталий розвиток міст і громад», ЦСР 16 «Мир, справедливість та сильні інституції», ЦСР 17 «Партнерство заради сталого розвитку».
Представлений звіт узагальнює результати виконання стратегічних та оперативних цілей за звітний період, аналізує ступінь досягнення індикаторів, визначених у Плані заходів, та окреслює ключові тенденції, виклики й можливості для подальшого розвитку громади. Особлива увага приділена оцінці ефективності управління, стану реалізації інфраструктурних та інвестиційних проєктів, розвитку соціальної сфери, забезпеченню екологічної безпеки та зміцненню інституційної стійкості громади в умовах воєнного стану та впливу на довкілля. Моніторинг є невід’ємною складовою стратегічного циклу управління розвитком Зазимської громади та слугує основою для прийняття рішень, спрямованих на забезпечення її сталого розвитку у середньостроковій перспективі.
1. РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗАЗИМСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІДО 2027 РОКУ
Моніторинг виконання Стратегії розвитку Зазимської сільської територіальної громади за 2024 - 2025 роки демонструє асиметричність прогресу: окремі напрями досягли значних результатів, тоді як інші - залишилися на початковому етапі або не були реалізовані. У документі фіксується, що «робота не проводилася» або «робота не здійснювалася», що свідчить про структурні бар’єри, обмеженість ресурсів та вплив зовнішніх чинників, зокрема воєнного стану. Водночас у соціальній сфері, безпеці та окремих напрямах екологічної безпеки громада демонструє високий рівень адаптивності та спроможності, що підтверджується показниками виконання.
Реалізація Стратегічної цілі 1 - Економічне зростання громади (відповідність ЦСР 8, 9, 11).
У сфері управління розвитком громади спостерігається низький рівень виконання більшості індикаторів, що свідчить про інституційну недосконалість цифрових та просторових систем управління, що є критично важливими для ЦСР 16 (ефективні інституції), але позитивним винятком є розвиток комунікацій, що підвищує прозорість та підзвітність. Попри заплановані результати, фактичний прогрес обмежений. Оновлення генеральних планів перебуває лише на стадії робіт. Це означає, що просторове планування не стало базовим інструментом розвитку, що гальмує реалізацію ЦСР 11 (сталий розвиток громад). 
З одного боку, громада відкрила нові торгові локації, що сприяє розвитку малого бізнесу. З іншого - стратегічні інфраструктурні проєкти (мобільні котельні, альтернативна енергетика) реалізовані частково або не введені в експлуатацію через законодавчі бар’єри. Що свідчить про залежність громади від зовнішніх регуляторних умов, що є типовим викликом для українських громад у період воєнного стану. Усі індикатори напряму туризму мають значення 0%. Тобто туристичний потенціал громади залишається нереалізованим, а стратегічні плани не трансформувалися в операційні дії через воєнні дії в країні.
Реалізація Стратегічної цілі 2 - Соціальний захист громади (відповідність ЦСР 1, 3, 4, 5, 10, 16)
У цьому напрямі громада демонструє високу результативність. Зокрема, встановлено «понад 30 нових відеокамер», що у три рази перевищує план. Відкриття нової поліцейської станції та забезпечення офіцерів громади ресурсами відповідає ЦСР 16 (мир і справедливість). Базові індикатори підтримка соціально вразливих груп виконані на 100–200%. Наприклад, «всі, хто звертався, послуги отримали», що свідчить про високу доступність соціальних сервісів, що відповідає ЦСР 1 (подолання бідності) та ЦСР 10 (зменшення нерівності). 

ЗВІТ 
про результати проведення моніторингу реалізації Стратегії розвитку 
ЗАЗИМСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2027 РОКУ за 2025 рік
	Оперативні цілі 
	Назва показника моніторингу 
	Заплановане значення, опис показника у 2025 році 
	Фактичне значення, опис показника у 2025 році 
	% виконання 

	Стратегічна ціль 1. Економічне зростання громади

	1.1. Ефективне управління розвитком територіальної громади
	Частка наповнених та оприлюднених реєстрів публічних даних
	100% публікації відкритих даних
	Роботу розпочато наприкінці 2025 року за координації КОВА
	1

	1.1. Ефективне управління розвитком територіальної громади
	Кількість розроблених містобудівних документів
	Затверджені статут та загальний генеральний план громади. План просторового розвитку громади
	видано 40 Містобудівних умов та обмежень для початку будівництва для юридичних та фізичних осіб, що покращує розвиток малого та середнього бізнесу на території громади.
	0

	1.1. Ефективне управління розвитком територіальної громади
	Кількість оновлених містобудівних документів
	Генеральні плани Пухівки, Літок і Літочок. 
	Проводяться роботи з оновлення Генпланів Літок та Пухівки
	0

	1.1. Ефективне управління розвитком територіальної громади
	Частка пооб’єктних просторових даних нанесених на карту громади 
	100% формування єдиної геопросторової карти даних території громади
	Здійснюється заповнення адресного реєстру. На кінець 2025 року було верифіковано близько 60% адрес по всій громаді
	0

	1.1. Ефективне управління розвитком територіальної громади
	Наповнення інвентаризаційного реєстру інвестиційних активів територіальної громади
	100% заповнення реєстру активів громади та комунального майна із застосуванням геоінформаційних систем
	Робота не здійснювалася
	0

	1.1. Ефективне управління розвитком територіальної громади
	Кількість розроблених програм розміщення логістично-складських об'єктів 
	1
	Робота не проводилася
	

	1.1. Ефективне управління розвитком територіальної громади
	Кількість осіб, що пройшли підвищення кваліфікації
	100 людей отримають сертифікати, дипломи про підвищення кваліфікації
	Троє людей здобувають другу вищу освіту. Двоє з них захистилися наприкінці 2025 року. Також 4 працівників проходили навчання з підвищення кваліфікації
	7

	1.1. Ефективне управління розвитком територіальної громади
	Кількість договорів про співробітництво з сусідніми громадами, громадами рекреаційних зон України та зарубіжними містами
	Укладено щонайменше 3 договори
	Укладено 2 меморандуму про співпрацю з прифронтовими громадами (Липецька громада Харківської області та Чернеччинська громада Сумської області) в рамках проєкту «Пліч-о-пліч. Згуртовані громади»
	73

	1.1. Ефективне управління розвитком територіальної громади
	Кількість встановлених точок продажу для розповсюдження сувенірної продукції
	≥5
	Робота не проводилася
	0

	1.1. Ефективне управління розвитком територіальної громади
	Кількість видів брендованої сувенірної продукції та інформаційних буклетів (флаєру), розроблених громадою 
	≥10
	Розроблено магніти до 160-річчя Свято-Воскресенської церкви с. Зазимʼя. Виготовлено щорічний календар громади. Виготовлено шопери та чашки з логотипом громади
	40

	1.1. Ефективне управління розвитком територіальної громади
	Кількість заходів, проведених на виконання законодавчої вимоги, покращення комунікації з населенням та вдосконалення роботи ОМС
	Щомісячні онлайн-конференції з сільським головою (12)
Розроблена програма інформатизації та діджиталізації громади (1)
	Програма інформатизації затверджена в березні 2025 року. Проведено 6 онлайн-зустріч із сільським головою
	60

	1.2. Розбудова інфраструктури та підприємництва
	Кількість встановлених мобільних котелень у закладах освіти та охорони здоров'я, когенераційних установок на об'єктах комунальної власності
	≥6
	Когенераційні котельні встановлено, але вони не підключені, бо немає законодавчих підстав підключати газ до них
	0

	1.2. Розбудова інфраструктури та підприємництва
	Частка альтернативних джерел енергії (сонячних панелей) та систем безперебійного електроживлення встановлених на об'єктах комунальної власності
	≥50
	Доставлено сонячні панелі та акумулятори в адмінприміщеннях Пухівки, Рожнів, Літок, Літочок та дошкільному закладі с. Погреби «Лісова пісня»
	10

	1.2. Розбудова інфраструктури та підприємництва
	Облаштування місць для торгівлі із дотриманням санітарних норм
	6
	Відкрито дві торгових локації (Пухівка біля вул.Лугова та Зазимʼя біля «Фори»), де працює велика кількість магазинів. Також на території ЖК «Парк» в с. Зазимʼя почала працювати комерція. 
	50

	1.3. Покращення роботи комунальних підприємств
	Частка нових платних послуг комунальних підприємств у загальному їх перелік
	25
	Перелік послуг не переглядався
	0

	1.3. Покращення роботи комунальних підприємств
	Кількість розроблених інвестиційних програм комунальних підприємств 
	Інвестиційна програма КП "Добробут"
	Робота не здійснювалася
	0

	1.4. Розвиток туризму та рекреації
	Створення реєстру та мапи об'єктів туристичної інфраструктури 
	1
	Робота не проводилася
	0

	1.4. Розвиток туризму та рекреації
	Наповнення реєстру та мапи об'єктів туристичної інфраструктури
	100% виявлених туристичних об’єктів
	Робота не проводилася
	0

	1.4. Розвиток туризму та рекреації
	Створення і наповненість інформацією туристичного порталу громади
	1
	Робота не проводилася
	0

	1.4. Розвиток туризму та рекреації
	Кількість розроблених маршрутів активного туризму 
	Не менш 4 (По одному кінному, пішому, біговому, велосипедному маршруту)
	Робота не проводилася
	0

	1.4. Розвиток туризму та рекреації
	Кількість розроблених програм розвитку туризму 
	Програма розвитку туризму та Програма промоції громади
	Робота не проводилася
	0

	1.4. Розвиток туризму та рекреації
	Кількість нових облаштованих туристично привабливих місць
	Не менше 4 (Мотузковий парк в с. Зазим'я; Єдина набережна Погреби – Літки; Веломаршрут Київ – Зазим’я- Київ; Проєкт спортивно-дозвіллєвого парку "Придеснянська Січ" (о. Любич с.Літочки)
	Робота не проводилася
	0

	Стратегічна ціль 2.Соціальний захист громади

	2.1. Підвищення рівня соціальної  безпеки громади
	Кількість придбаних та встановлених камер відеоспостережень на місцях скупчення людей та центральних дорогах з опцією розпізнавання обличчя та номерних знаків
	≥10
	Встановлено понад 30 нових відеокамер. Станом на кінець 2025 року всі села громади мають системи відеоспостереження по вулицях
	300

	2.1. Підвищення рівня соціальної  безпеки громади
	Збільшення витрат на матеріально-технічну підтримку офіцерів громади 
	15
	Відкрито другу поліцейську станцію. Почали роботу два нових поліцейських офіцери громади (тепер їх троє). Управління НПУ передали новий поліцейський автомобіль
	20

	2.1. Підвищення рівня соціальної  безпеки громади
	Залучення громадських організацій для співпраці з офіцерами громади
	5
	Громадські організації не залучаються
	0

	2.1. Підвищення рівня соціальної  безпеки громади
	Збільшення матеріального забезпечення для ДФТГ
	15
	Матеріальне забзепечення здійснюється відповідно до запитів ДФТГ
	100

	2.1. Підвищення рівня соціальної  безпеки громади
	Наявність програми підтримки відбудови житлової, соціальної адміністративної інфраструктури та інших будівель та споруд, які зазнали пошкоджень внаслідок воєнної агресії 
	Затверджена цільова Програма
	Рішенням сесії затверджено Положення та склади Комісій, яка займається встановленням факту пошкодження та знищення нерухомого майна в результаті агресії росії
	100

	2.1. Підвищення рівня соціальної  безпеки громади
	Розроблення соціального паспорту громади 
	1

	Затверджено
	100

	2.2. Підтримка соціально-незахищених верств населення,  учасників бойових дій, ветеранів  війни та Сил оборони України
	Збільшення фінансування програми "Турбота" 
	15
	Протягом року здійснювалися додаткові виділення коштів відповідно до рівня потреби
	100

	2.2. Підтримка соціально-незахищених верств населення,  учасників бойових дій, ветеранів  війни та Сил оборони України
	Збільшення кількості наданих послуг через сервіс «Дія»
	50
	Послуги надавалися відповідно до запиту населення. Всі, хто звертався, послуги отримали
	100

	2.2. Підтримка соціально-незахищених верств населення,  учасників бойових дій, ветеранів  війни та Сил оборони України
	Зростання кількості заходів з психологічної підтримки серед населення, в тому числі військовим, ветеранам
	50
	Всі, хто звертається до КЗ «Центр надання соціальних послуг», послуги психолога отримують
	100

	2.2. Підтримка соціально-незахищених верств населення,  учасників бойових дій, ветеранів  війни та Сил оборони України
	Частка жителів, охоплених соціальними та  культурно-реабілітаційними заходами
	25
	Всі заходи широко анонсуються та надається безкоштовний підвіз населення
	200

	2.2. Підтримка соціально-незахищених верств населення,  учасників бойових дій, ветеранів  війни та Сил оборони України
	Частка громадських організацій та представників волонтерського руху, діяльність яких висвітлена на офіційному сайті громади, до загальної їх кількості в громаді
	10 для  громадських організацій
50 для волонтерів
	Широко висвітлюється діяльність БФ «Волонтери Придесення» - організації, яка активно працює в громаді. Також висвітлюється діяльність БФ «Український миротворець», ГО «Червоний хрест» та інші організації, які працюють для громади
	100

	2.3. Забезпечення доступу до якісної освіти та культурного і спортивного середовища
	Частка успішно реалізованих проєктів розвитку культури та освіти в громаді за грантові кошти у загальній кількості розроблених
	25
	Не залучали грантові кошти
	0

	2.3. Забезпечення доступу до якісної освіти та культурного і спортивного середовища
	Кількість оптимізованих закладів загальної середньої освіти відповідно до державної реформи через зміну статусу освітніх закладів 
	100%
	Лише були обговорення. Оптимізація запланована на 2026 рік
	0

	2.3. Забезпечення доступу до якісної освіти та культурного і спортивного середовища
	Кількість нових облаштованих місць для відпочинку дітей на території громади
	5
	Встановлено два нових дитячих майданчики (Рожни, Зазимʼя). Капітальний ремонт двох дитячих майданчиків (Зазимʼя, Літки). Поточний ремонт решти майданчиків громади
	100

	2.3. Забезпечення доступу до якісної освіти та культурного і спортивного середовища
	Кількість модернізованих харчоблоків закладів освіти громади із застосуванням сучасного новітнього обладнання
	5
	Капітальний ремонт харчоблоку в Пухівському ЗЗСО. Модернізація харчоблоку в Рожнівській філії відбулося раніше
	40

	2.4. Підвищення доступності до якісної медичної допомоги
	Збільшення витрат на розбудову матеріально-технічної бази закладів первинної медицини 
	15
	Всі запити виконуються в повному розмірі
	100

	2.4. Підвищення доступності до якісної медичної допомоги
	Кількість збудованих нових спортивних об’єктів та відремонтованих існуючих
	2 нових майданчики
5 відремонтовано
	Робота зі спортивними майданчика не здійснювалася
	0

	2.4. Підвищення доступності до якісної медичної допомоги
	Збільшення кількості залучених спеціалістів вузького напрямку 

	25
	Постійно залучаються спеціалісти вузької спеціалізації за запитом населення
	100

	2.5. Організація благоустрою населених пунктів та створення безбар’єрного простору
	Встановлення звукових сигналів на світлофорах (існуючих та запланованих) 
	≥3
	Встановлено звукеові сигнали світлофора в с. Зазимʼя
	33

	2.5. Організація благоустрою населених пунктів та створення безбар’єрного простору
	Частка відремонтованих та облаштованих пішохідних переходів для людей з інвалідністю в їх загальній кількості
	25
	Робота не здійснювалася
	0

	2.5. Організація благоустрою населених пунктів та створення безбар’єрного простору
	Частка інших об'єктів благоустрою (парк, сквер) які відповідають вимогам інклюзивності
	50
	На об’єктах комунальної власності відповідна робота не здійснювалася
	0

	2.5. Організація благоустрою населених пунктів та створення безбар’єрного простору
	Кількість нових автобусних маршрутів всередині громади 
	1
	Було запущено соціальний автобус, який працював втравні-липні 2025 року і курсував щочетверга двічі вдень від Літочок до Погребів. В такому вигляді не має попиту. Переглядаємо ідею
	100  

	2.5. Організація благоустрою населених пунктів та створення безбар’єрного простору
	Кількість новозбудованих та реконструйованих адміністративно-управлінських приміщень  з врахуванням умов інклюзивності
	1 збудований ЦНАП
5 реконструйованих приміщень старостинських округів
	Роботи не здійснювалися. Лише було замінено дах в адмінприміщеннях в Зазимʼї та Пухівці
	10

	Стратегічні ціль 3.Екологічна безпека громади

	3.1. Підвищення рівня екологічної безпеки громади
	Кількість додатково встановлених сміттєвих баків в громадських місцях
	20
	Встановлено сміттєві урни на нових та оновлених дитячих майданчиках
	50

	3.1. Підвищення рівня екологічної безпеки громади
	Кількість проведених заходів берегоукріплення на річці Десна 
	Не менше 2 (Бетонування, свайне поле, берегові гаті, підсипка щебнем тощо)
	Зроблено лише ПКД по берегоукріпленню р. Десни в с. Зазим’я
	10

	3.1. Підвищення рівня екологічної безпеки громади
	Кількість розроблених проєктувальних та інвентаризаційних документів щодо берегоукріплення 
	Не менше 2 (Проєкти з берегоукріплення Десни у найбільш вразливих для підтоплення місцях та проведення вишукувальних робіт її гідрологічних особливостей Реєстр мережі меліоративних каналів)
	Зроблено лише ПКД по берегоукріпленню р. Десни в с. Зазимʼя
	50

	3.1. Підвищення рівня екологічної безпеки громади
	Охоплення жителів громади інформаційною кампанією щодо важливості сортування ТПВ
	85
	Раз в два тижні публікується інформація про сортування та збір сміття в соціальних мережах
	100

	3.1. Підвищення рівня екологічної безпеки громади
	Збільшення матеріально-технічної бази резервного фонду на випадок виникнення надзвичайних ситуацій
	Збільшення фінансування на 15% до існуючого
	Фінансування виділяється відповідно до запитів та потреб
	100

	3.2. Запобігання пожежним та протиепізоотичним небезпекам
	Покращення матеріально-технічної бази сільських пожежних команд
	Збільшення фінансування на 25% до існуючого
	Отримали два пожежних автомобілі як міжнародна гуманітарна допомога (від народу Іспанії та Швейцарії). Добудували нове пождепо в с. Пухівка. Відбувається поточне оновлення обладнання
	100

	3.2. Запобігання пожежним та протиепізоотичним небезпекам
	Частка закуплених за звітний період нових спеціалізованих автомобілів пожежної служби до їх загальної кількості
	2
	2
	100

	3.2. Запобігання пожежним та протиепізоотичним небезпекам
	Розроблення та затвердження правил поводження з домашніми та бездоглядними тваринами
	1
	Затверджено відповідні Правила
	100

	3.2. Запобігання пожежним та протиепізоотичним небезпекам
	Кількість заходів зі знешкодження карантинних рослин на території громади
	30 (не менше 5 за сезон в кожній селі)
	Відповідно до Програми та виділених коштів відбувається знешкодження карантинних рослин в місцях загального користування та комунальних землях
	100





Активне висвітлення діяльності волонтерських організацій («Волонтери Придесення», «Український миротворець», «Червоний хрест») підсилює соціальну згуртованість громади. Щодо освіти, культури та спорту, то результати нерівномірні. Модернізація харчоблоків виконана частково, нові дитячі майданчики облаштовані повністю, але оптимізація мережі освіти не завершена. Грантові кошти не залучалися, що знижує інноваційність розвитку. Громада забезпечує повне фінансування запитів первинної медицини та активно залучає вузьких спеціалістів. Що відповідає ЦСР 3 (здоров’я і благополуччя). Благоустрій та інклюзивність - результати обмежені: інклюзивні переходи та об’єкти благоустрою не облаштовані, але соціальний автобус запущено як пілотний проєкт. Що свідчить про пошук моделей мобільності, хоча попит виявився низьким.
Реалізація Стратегічної цілі 3 - Екологічна безпека громади (відповідність ЦСР 6, 11, 13, 15)
Громада демонструє прогрес у сфері екологічної культури: «раз в два тижні публікується інформація про сортування», що забезпечує 100% виконання індикатора. Встановлення урн на майданчиках також сприяє покращенню благоустрою. Щодо берегоукріплення та протидії ризикам, то реалізовано лише проєктно-кошторисну документацію щодо берегоукріплення Десни, що становить 10–50% виконання. Це свідчить про початкову стадію адаптації до кліматичних ризиків, що є критично важливим для ЦСР 13 (кліматичні дії). Напрям протипожежної та протиепізоотичної безпеки виконано повністю - отримано два пожежні автомобілі, добудовано пожежне депо, затверджено правила поводження з тваринами. Що свідчить про високу інституційну спроможність громади у сфері безпеки.
Реалізація Стратегії розвитку Зазимської громади характеризується високою результативністю у соціальній та безпековій сферах, помірним прогресом у сфері екологічної безпеки та низьким рівнем виконання економічних та інфраструктурних завдань.
У звіті наведено 63 індикатори з числовими значеннями виконання. Середній кількісний відсоток виконання: 41.17%. Рівень виникання якісних індикаторів дорівнює ̴ 20 %. Отже, середній рівень виконання Стратегії розвитку Зазимської громади за 2024 - 2025 роки становить орієнтовно 61%. 
Моніторинг реалізації Стратегії розвитку ЗСТГ демонструє: високий рівень виконання соціальних та безпекових заходів попри виклики воєнного часу; частковий прогрес у сфері екологічної безпеки; низький рівень реалізації економічних та інфраструктурних проєктів, що потребує корекції пріоритетів та зовнішнього ресурсного забезпечення. 
З позиції Цілей сталого розвитку громада демонструє найбільший прогрес у напрямах: ЦСР 3 «Міцне здоров’я і благополуччя», ЦСР 11 «Сталий розвиток міст і громад», ЦСР 16 «Мир, справедливість та сильні інституції», ЦСР 17 «Партнерство заради сталого розвитку». Водночас ЦСР 7, 8, 9 та 12 реалізуються недостатньо, що потребує посилення інституційної спроможності, інвестиційної активності та цифрової трансформації.

2.РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЗА 2025 РІК з РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗАЗИМСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІДО 2027 РОКУ

Результати моніторингу виконання Плану заходів за 2024 - 2025 роки демонструють суттєву диференціацію між стратегічними напрямами. 
Стратегічна ціль 1 - Економічне зростання громади. Стратегічна ціль економічного зростання є найбільш комплексною за складом заходів і охоплює чотири оперативні цілі: ефективне управління, розбудову інфраструктури, покращення роботи комунальних підприємств та розвиток туризму. Загалом ця стратегічна ціль демонструє найнижчий рівень виконання у звітному періоді, що зумовлено як об'єктивними обставинами воєнного часу, так і організаційними проблемами.
Оперативна ціль 1.1- Ефективне управління розвитком територіальної громади. Завдання з підвищення ефективності управління активами та забезпечення відкритості публічної інформації виконуються поки, що на низькому рівні. Найбільш критичним є стан реалізації заходів у сфері цифровізації: публікація відкритих даних відповідно до законодавчих вимог виконана лише на 1%, геоінформаційна система не впроваджена (варто зауважити, що і держава не виконала цю опцію), реєстр активів громади та комунального майна наповнений не до кінця. Це прямо суперечить ЦСР 16 (Мир, правосуддя та ефективні інститути) та ЦСР 17 (Партнерство заради сталого розвитку) в частині відкритості даних як основи підзвітного врядування. Водночас слід відзначити позитивну динаміку в окремих заходах: Статут громади розроблено і затверджено (100%), Програма інформатизації та цифровізації прийнята в березні 2025 року, укладено два меморандуми про співпрацю з прифронтовими громадами в рамках проєкту «Пліч-о-пліч. Згуртовані громади». Інтегральний показник виконання оперативної цілі 1.1 складає орієнтовно 32%.
Оперативна ціль 1.2 - Розбудова інфраструктури та підприємництва. Реалізація енергетичних заходів стикається із законодавчими обмеженнями: когенераційні котельні встановлені, але не підключені через відсутність правових підстав для газифікації в умовах воєнного стану. Встановлення сонячних панелей та акумуляторів виконане частково на адмінприміщеннях п'яти сіл та у дошкільному закладі «Лісова пісня» (с. Погреби). Це відповідає ЦСР 7 (Доступна та чиста енергія), однак реалізоване лише на 35% від плану.
Оперативна ціль 1.3 - Покращення роботи комунальних підприємств. Матеріально-технічна база КП «Добробут» суттєво зміцнена: придбано два трактори-навантажувачі, два автомобілі для легких вантажів, різне обладнання. Розширення переліку платних послуг не здійснювалося через відсутність  можливостей. Інвестиційна програма КП «Добробут» не розроблена, що обмежує довгострокове стратегічне планування розвитку комунального сектору.


ЗВІТ 
про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку 
ЗАЗИМСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ДО 2027 РОКУ за 2024 - 2025 роки
	№ 
	Найменування завдання Стратегії 
	Захід / проект місцевого розвитку 
	Період реалізації заходу / проєкту місцевого розвитку 
	Строк реалізації заходу / проєкту місцевого розвитку 
	Індикатор результативності виконання заходу / проєкту місцевого розвитку 
	Стан виконання заходу / проєкту місцевого розвитку 

	
	
	
	
	План 
	Факт 
	
	

	Стратегічна ціль – економічне зростання громади

	1.
	1.1.1. Підвищити ефективність управління активами та розвитком територіальної громади на принципах прозорості, підзвітності та  відкритості
	Формування, наповнення та оприлюднення реєстрів відкритих даних відповідно до законодавчих вимог про відкритість публічної інформації
	2024
	2024
	2025
	Публікація всіх відкритих даних
	1%

	2
	1.1.1. Підвищити ефективність управління активами та розвитком територіальної громади на принципах прозорості, підзвітності та  відкритості
	Розроблення та затвердження статуту громади
	2024
	2024
	2025
	Визначення напрямків розвитку громади
	100%

	3
	1.1.1. Підвищити ефективність управління активами та розвитком територіальної громади на принципах прозорості, підзвітності та  відкритості
	Проведення аудиту та створення переліку муніципальних послуг, які надаються в громаді та їх адаптації під потреби мешканців громади
	2026
	2026
	-
	Стандартизація муніципальних послуг та їх доступність, задоволення потреб мешканців громади
	0%

	4
	1.1.1. Підвищити ефективність управління активами та розвитком територіальної громади на принципах прозорості, підзвітності та  відкритості
	Розроблення загального генерального плану громади
	2027
	2027
	-
	Гармонійний розвиток громади, покращення інвестиційного клімату громади
	0%

	5
	1.1.2. Забезпечити реалізацію норм землеустрою та містобудування, завершити розробку містобудівної документації та інших нормативно - правових актів місцевого самоврядування.
	Актуалізувати наявну містобудівну документацію (оновлення генпланів Пухівки, Літок і Літочок)
	2025
	2025
	2026
	Всі села мають актуальні генплани із зонінгом
	В 2026 році повинні оновити генплани Літок і Пухівки

	6
	1.1.2. Забезпечити реалізацію норм землеустрою та містобудування, завершити розробку містобудівної документації та інших нормативно - правових актів місцевого самоврядування.
	Введення в штат відділу архітектури та містобудування інспектора з містобудування
	2025
	2025
	-
	Упередження незаконної забудови, контроль за використанням земельних ділянок за цільовим призначенням
	Шукаємо спеціаліста

	7
	1.1.2. Забезпечити реалізацію норм землеустрою та містобудування, завершити розробку містобудівної документації та інших нормативно - правових актів місцевого самоврядування.
	Створення єдиної цифрової бази геопросторових даних території громади, включаючи земельні ділянки, об'єкти нерухомості, інженерні мережі та інфраструктуру
	2025
	2025
	-
	Формування окремих шарів на карті громади із зазначенням відповідних об'єктів. Забезпечення можливості оперативного оновлення та аналізу просторових даних для прийняття обґрунтованих рішень у сфері землеустрою та містобудування
	0%

	8
	1.1.2. Забезпечити реалізацію норм землеустрою та містобудування, завершити розробку містобудівної документації та інших нормативно - правових актів місцевого самоврядування.
	Розроблення плану просторового розвитку громади
	2026
	2026
	-
	Створено план просторового розвитку
	Є в планах 2026 року

	9
	1.1.3. Інвентаризувати об’єкти інвестиційної  діяльності
	Створення відділу економічного розвитку
	2025
	2025
	2025
	Налагоджений процес інвентаризації об'єктів інвестиційної діяльності
	Введено штатну одиницю економісчта в існуючих відділ публічних інвестицій та закупівель, але знаходимося в пошуках спеціаліста

	0 10
	1.1.3. Інвентаризувати об’єкти інвестиційної  діяльності
	Впровадження геоінформаційної системи: розробка (або закупівля), наповнення та введення в експлуатацію
	2025
	2025
	-
	Облік об'єктів інвестиційної діяльності та створення переліку об'єктів для інвестування
	0%

	11
	1.1.3. Інвентаризувати об’єкти інвестиційної  діяльності
	Створення оновленого реєстру активів громади та комунального майна
	2025
	2025
	-
	Оновлений перелік об'єктів з метою його подальшого ефективного використання
	0%

	12
	1.1.4. Розбудувати транзитний та логістично-транспортний хаб
	Покращення транспортної інфраструктури: облаштування розв'язок, освітлення, сполучення
	2026
	2026
	-
	Створення комфортних умов для пересування територією громади
	0%

	13
	1.1.4. Розбудувати транзитний та логістично-транспортний хаб
	Розроблення програми розміщення логістично-складських об'єктів з врахуванням генпланів
	2026
	2026
	-
	Визначені місця для об'єктів, сплановано збільшення відповідної дорожнього господарства, підведення енергетичних мереж до об'єктів
	Фактично, промислові зони визначаються генпланами

	14
	1.1.4. Розбудувати транзитний та логістично-транспортний хаб
	Лобіювання будівництва мосту через Десну в селі Погреби
	2027
	2027
	-
	Покращення транспортної інфраструктури через збільшення додаткових в'їздів
	Захід неактуальний, адже про це буде мова не раніше закінчення війни. Хоча по факту прокладено понтонну переправу через Десну на випадок руйнування переїзду по ГЕС

	15
	1.1.5. Провести підготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, працівників комунальних підприємств, установ і організацій, членів виконавчого комітету та депутатів сільської ради
	Оцінка освітніх потреб персоналу місцевого самоврядування та комунального сектору через аналіз компетенцій і знань
	2024
	2026
	-
	Інформація про напрямки, по яким необхідно провести навчання
	Плануємо зайнятися підвищенням кваліфікації в 2026 році

	16
	1.1.5. Провести підготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, працівників комунальних підприємств, установ і організацій, членів виконавчого комітету та депутатів сільської ради
	Укладення меморандумів з НАДС, міжнародними фондами, науковими та фаховими інституціями щодо навчальних програм та проведення подальших навчань для працівників
	2025
	2025
	2026
	200 людей отримають сертифікати, дипломи про підвищення кваліфікації
	Плануємо зайнятися підвищенням кваліфікації в 2026 році

	17
	1.1.5. Провести підготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, працівників комунальних підприємств, установ і організацій, членів виконавчого комітету та депутатів сільської ради
	Внесення змін до діючої комплексної програми підвищення кваліфікації посадових осіб з акцентом на цифрову компетентність
	2025
	2025
	2026
	Ефективне врядування та виконання посадових інструкцій
	Плануємо зайнятися підвищенням кваліфікації в 2026 році

	18
	1.1.6. Активізувати міжмуніципальне та міжнародне співробітництво громади, залучення грантів, проєктів, інвестицій
	Укладання договорів про співробітництво з сусідніми громадами
	2024
	-
	-
	Укладення хоча б одного дієвого договору про співробітництво із сусідньою громадою
	Ймовірно, що на виконання законодавчих вимог та враховуючи деякі існуючі напрями співпраці, потрібно буде укласти договори із сусідніми громадами

	19
	1.1.6. Активізувати міжмуніципальне та міжнародне співробітництво громади, залучення грантів, проєктів, інвестицій
	Укладання договорів про співпрацю з громадами рекреаційних зон України
	2025
	-
	-
	Постійний відпочинок дітей в Карпатах і біля моря
	Робота не здійснюється

	20
	1.1.6. Активізувати міжмуніципальне та міжнародне співробітництво громади, залучення грантів, проєктів, інвестицій
	Встановлення побратимських зв'язків та укладання договорів про співпрацю з зарубіжними містами
	2025
	2025
	2026
	Співпраця з міжнародною спільнотою
	Залучаємося підтримкою фізичних та юридичних осіб. Є сподівання, що в цьому році реалізуємо захід

	21
	1.1.6. Активізувати міжмуніципальне та міжнародне співробітництво громади, залучення грантів, проєктів, інвестицій
	Визначення міжнародних коаліцій місцевого самоврядування та вступ до них
	2025
	2025
	2026
	Участь у міжнародних проєктах, розвиток міжнародної співпраці, обмін досвідом, залучення інвестицій, підвищення кваліфікації посадових осіб ОМС
	Залучаємося підтримкою фізичних та юридичних осіб. Є сподівання, що в цьому році реалізуємо захід

	22
	1.1.7.  Популяризувати айдентику громади «Перлина Придесення»
	Залучення інвестицій з бізнесу для виготовлення та розповсюдження більшої кількості сувенірної продукції
	2025
	2026
	-
	Популяризація впізнаваності та унікальності громади, збільшення кількості туристів, покращення надання туристичних послуг
	Є кілька напрацювань щодо реалізації заходу протягом року

	23
	1.1.7.  Популяризувати айдентику громади «Перлина Придесення»
	Встановлення точок продажу для розповсюдження сувенірної продукції
	2025
	2025
	-
	Популяризація впізнаваності та унікальності громади, збільшення кількості туристів, покращення надання туристичних послуг
	На даний час не розглядається

	24
	1.1.7.  Популяризувати айдентику громади «Перлина Придесення»
	Створення більшої кількості та розповсюдження брендованої сувенірної продукції
	2025
	2025
	-
	Створення більшої кількості та розповсюдження брендованої сувенірної продукції
	На даний час не розглядається

	25
	1.1.7.  Популяризувати айдентику громади «Перлина Придесення»
	Виготовлення інформаційного буклета (флаєру) туристичного маршруту громади
	2025
	2025
	2025
	Виготовлення інформаційного буклета (флаєру) туристичного маршруту громади
	Протягом 2025 року проводилася робота з визначання туристичних локацій та маршрутів. В 2026 році робота продовжується

	26
	1.1.7.  Популяризувати айдентику громади «Перлина Придесення»
	Встановлення стели з емблемою громади на в'їздах у громаду
	2027
	2027
	-
	Покращено вигляд при в'їзді в громаду
	Заплановано після завершення війни. Хоча в 2025 році на виїздах в громаду встановили інформаційні двомовні дошки

	27
	1.1.8. Активізувати використання інструментів місцевої демократії та інших механізмів залучення мешканців до розбудови громади
	[bookmark: _Hlk182902013]Проведення щомісячної онлайн-конференції з сільським головою тривалістю 60 хвилин
	2024
	2024
	2025
	Прозорість та відкритість влади, краща співпраця з громадськістю
	Проведено шість онлайн-зустрічей

	28
	1.1.8. Активізувати використання інструментів місцевої демократії та інших механізмів залучення мешканців до розбудови громади
	[bookmark: _Hlk182902020]Розроблення Програми інформатизації та цифровізації Зазимської сільської територіальної громади на 2024-2027 рр.     
	2024
	2024
	2025
	Виконання законодавчої вимоги, покращення комунікації з населенням та вдосконалення роботи ОМС     
	Затверджено в 2025 році. Потребує оновлення

	29
	1.2.1. Сприяти використанню альтернативних джерел електроенергії комунальними підприємствами, бізнесом та населенням
	Встановлення мобільних котелень у закладах освіти та охорони здоров'я, встановлення когенераційних установок на об'єктах комунальної власності
	2024
	2024
	-
	Покращено автономність опалення комунальних об'єктів
	На даний час є котельні, але не має законодавчих підстав їх підключення 

	30
	1.2.1. Сприяти використанню альтернативних джерел електроенергії комунальними підприємствами, бізнесом та населенням
	Проведення енергоаудиту об'єктів комунальної власності автоматичного обліку енергії та розробки заходів щодо їх енергоефективності
	2026
	2026
	-
	Визначення реального стану об'єктів щодо їх енергоефективності, розробка заходів по покращенню енергоефективності будівель
	0%

	31
	1.2.1. Сприяти використанню альтернативних джерел електроенергії комунальними підприємствами, бізнесом та населенням
	Внесення змін до діючої програми по енергозбереженню приміщень (утеплення будівель) шляхом розширення заходів, встановлення енергозберігаючі освітлювальні прибори з датчиками руху в комунальних закладах
	2026
	2026
	-
	Енергозбереження, зменшення витрат на опалення (енергоресурсів, паливних ресурсів)
	0%

	32
	1.2.2. Сприяти застосуванню енергоефективних та енергозберігаючих технологій на теренах громади
	Встановлення сонячних панелей та систем безперебійного електроживлення на об'єктах комунальної власності
	2024
	2024
	2025
	Безперебійне живлення в умовах відсутності електроенергії (аварійних відключень), енергонезалежність об'єктів комунальної власності, безперебійність надання послуг
	Встановлено сонячні панелі на всіх адмінприміщеннях та на дошкільному закладі с. Погреби «Лісова пісня»

	33
	1.2.2. Сприяти застосуванню енергоефективних та енергозберігаючих технологій на теренах громади
	Формування земельних ділянок для будівництва сонячних електростанцій
	2024
	2024
	2025
	Побудовані сонячні станції та забезпечено автономність частини громади в електриці
	Робота здійснюється 

	34
	1.2.3 Облаштувати місця для сезонної торгівлі сільськогосподарською продукцією вирощеної в домогосподарствах
	Визначення переліку місць для торгівлі та їх облаштування, проведення роз'яснювальної роботи щодо дотримання санітарних норм
	2025
	2025
	-
	Наявність облаштованих місць для торгівлі, що відповідають санітарним нормам
	Нових місць для сезонної торгівлі не визначали

	35
	1.2.3 Облаштувати місця для сезонної торгівлі сільськогосподарською продукцією вирощеної в домогосподарствах
	Розробка та затвердження правил стихійної торгівлі
	2025
	2025
	-
	Зменшення випадків стихійної торгівлі
	0%

	36
	1.3.1. Покращити роботу комунальних підприємств громади шляхом їх фінансової підтримки
	Покращення матеріально-технічної бази комунальних підприємств (закупівля спеціальної техніки, матеріально-технічних засобів)
	2024
	2024
	2024-2025
	Надання якісних послуг, вихід на самоокупність
	Шляхом збільшення статутного фонду КП «Добробут» протягом періоду було придбано дві трактори-навантажувачі, два автомобілі для легких вантажів, різне обладнання

	37
	1.3.1. Покращити роботу комунальних підприємств громади шляхом їх фінансової підтримки
	Розширення спектру платних послуг комунальних підприємств
	2024
	2024
	-
	Створення зручних умов для життя, зручність для мешканців приватних будинків, збільшення переліку надання послуг
	Не має потреби та можливості

	38
	1.3.2. Впорядкувати внески до статутного капіталу комунальних підприємств територіальної громади
	Проаналізувати пріоритетність в напрямах фінансування збільшення статутного фонду КП "Добробут"
	2024
	2024
	2024
	Покращення матеріальної бази та покращення надання послуг
	Збільшення статутного фонду відбувається на реальні потреби

	39
	1.3.2. Впорядкувати внески до статутного капіталу комунальних підприємств територіальної громади
	Проведення роз'яснювальної роботи щодо укладання договорів на надання комунальних послуг
	2024
	2024
	2024
	Проведення роз'яснювальної роботи щодо укладання договорів на надання комунальних послуг
	Розмова з отримувачами послуг ведеться

	40
	1.3.2. Впорядкувати внески до статутного капіталу комунальних підприємств територіальної громади
	Розробка інвестиційної програми КП "Добробут"
	2025
	2025
	-
	Інвестиційна програма
	0%

	41
	1.3.3. Підтримати роботу комунальних підприємств шляхом відшкодування різниці в тарифах на житлово – комунальні послуги для населення
	Розроблення та затвердження нових діючих тарифів на надання комунальних послуг (водопостачання водовідведення, вивіз ТПВ)
	2025
	2025
	-
	Зменшено витратну частину в діяльності КП "Добробут"
	Нові тарифи не розроблялися
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	1.4.1. Обстежити об’єкти туристичної інфраструктури та сформувати їх реєстр
	[bookmark: _Hlk182902081]Створення єдиного реєстру та мапи об'єктів туристичної інфраструктури (діючих та потенційних)
	2024
	2024
	-
	Окреслення мережі туристичних локацій для наступної їх розробки та проєктування, збільшення потоку туристів в громаду та можливість вибору локації для рекреації
	0%
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	1.4.1. Обстежити об’єкти туристичної інфраструктури та сформувати їх реєстр
	Вивести з управління ОКМС спорт, молодь і туризм та створити окремий сектор/відділ у складі Зазимської сільської ради
	2025
	2025
	-
	Наявність особи, яка буде контролювати питання туризму
	0%

	44
	1.4.2. Популяризувати туристичний потенціал громади
	Проведення щорічних тематичних фестивалів на постійній основі
	2025
	2025
	2025
	Популяризація громади, реклама зон відпочинку, розвиток підприємницької діяльності шляхом збуту продукції на заході
	Проводиться у формі благодійних фестивалів «Зірки на канікулах», «Patriot Family Fest», «Слава Богу Рожденному»

	45
	1.4.2. Популяризувати туристичний потенціал громади
	[bookmark: _Hlk182902096]Розроблення туристичного порталу громади
	2026
	2026
	-
	Підвищення обізнаності туристів щодо об'єктів туристичної інфраструктури громади
	В процесі розроблення концепції

	46
	1.4.2. Популяризувати туристичний потенціал громади
	Розробка кінного маршруту
	2027
	2027
	-
	Лікувальний ефект, проведення якісного дозвілля
	Не актуально

	47
	1.4.3. Розвивати зелений, активний та водний туризм, туризм вихідного дня за допомогою сучасних туристичних об‘єктів та продуктів
	Визначення територій для розміщення кемпінгу та виділення цих зон під відпвідальність КП "Добробут"
	2026
	2026
	-
	Готові території для відпочинку громадян у вигляді кемпінгів з розміщенням всіх необхідних об'єктів (туалети, душ, охорона тощо)
	В процесі розроблення ідеї

	48
	1.4.3. Розвивати зелений, активний та водний туризм, туризм вихідного дня за допомогою сучасних туристичних об‘єктів та продуктів
	Проведення рекламної кампанії з метою популяризації туристичних об'єктів
	2026
	2026
	2025
	Ріст кількості туристів
	Започатковано серію відеорозповідей про туристичні локації

	49
	1.4.3. Розвивати зелений, активний та водний туризм, туризм вихідного дня за допомогою сучасних туристичних об‘єктів та продуктів
	Розробка маршрутів активного туризму
	2026
	2026
	-
	Підвищення кількості туристів, збільшення інвестицій у громаду, проведення якісного дозвілля
	0%

	50
	1.4.3. Розвивати зелений, активний та водний туризм, туризм вихідного дня за допомогою сучасних туристичних об‘єктів та продуктів
	Розробка велосипедного та бігового маршруту
	2026
	2026
	2025
	Підвищення фізичної підготовки, проведення якісного дозвілля, покращення туристичної привабливості
	Проведено забіг та велозабіг

	51
	1.4.4. Облаштувати туристично привабливі місця та покращити до них доступ (зокрема до зон відпочинку)
	Розроблення та затвердження програми розвитку туризму та промоції ЗТГ
	2025
	2025
	-
	Формування позитивного іміджу та конкурентоспроможного туристичного продукту
	0%
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	1.4.4. Облаштувати туристично привабливі місця та покращити до них доступ (зокрема до зон відпочинку)
	Пошук та залучення грантових коштів для розвитку туристичної привабливості громади
	2025
	2025
	-
	Збільшення фінансування на реалізацію проєктів для покращення туристичної інфраструктури та забезпечення стабільних надходжень до громади
	Є в намірах в 2026 році активніше проводити роботу в цьому напрямі

	53
	1.4.4. Облаштувати туристично привабливі місця та покращити до них доступ (зокрема до зон відпочинку)
	Створення туристичного маршруту з рекреаційними комерційними об'єктами (де поїсти, покупатися, покататися)
	2025
	2025
	-
	Збільшення інвестицій та покращення умов для бізнесу, рекреаційних послуг
	Є в намірах в 2026 році активніше проводити роботу в цьому напрямі

	54
	1.4.4. Облаштувати туристично привабливі місця та покращити до них доступ (зокрема до зон відпочинку)
	Облаштування мотузкового парку біля Кип'ячки в Зазим'ї
	2026
	2026
	-
	Створено зону відпочинку в Зазим'ї
	0%
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	1.4.4. Облаштувати туристично привабливі місця та покращити до них доступ (зокрема до зон відпочинку)
	Розробка проєкту спортивно-дозвіллєвого парку "Придеснянська Січ" на острові Любич у Літочках
	2026
	2026
	2025
	Розроблено проєкт та візуалізацію парку для пошуку інвесторів
	Окреслено концепцію
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	1.4.4. Облаштувати туристично привабливі місця та покращити до них доступ (зокрема до зон відпочинку)
	Створення єдиної набережної від с. Погреби до Літок
	2027
	2027
	-
	Збільшення туристів в громаді та покращення туристичних послуг в зонах рекреації
	Ідея не реальна

	57
	1.4.4. Облаштувати туристично привабливі місця та покращити до них доступ (зокрема до зон відпочинку)
	Створення веломаршруту, що поєднає Київ з територією громади
	2026
	2026
	-
	Збільшення туристичного потоку до громади
	Веломаршрут вже обкатується окремими велолюбетелями зі столиці та громади. Офіційно це зробити складно через особливість траси Т1008

	Стратегічна ціль – соціальний захист громади

	58
	2.1.1. Забезпечити публічну безпеку та порядок протидії злочинності на території громади
	Лобіювання питання до ГУ НПУ в Київській області щодо розширення штату поліцейських офіцерів громади до 4 осіб та введення посади ювенального офіцера
	2025
	2025
	2025
	Покращення рівня безпеки в громаді
	Почали роботу ще двоє ПГ-ів. Тепер їх троє

	59
	2.1.1. Забезпечити публічну безпеку та порядок протидії злочинності на території громади
	[bookmark: _Hlk182902133]Придбання та встановлення камер відеоспостережень на місцях скупчення людей, центральних дорогах з опцією розпізнаванням обличчя та номерних знаків
	2025
	2025
	2025
	Підвищення рівня громадської безпеки та дорожнього руху, зменшення випадок крадіжок
	Доставлено камери в Рожнах, Літках і Літочках

	60
	2.1.2. Провести заходи з профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свободи громадян
	Збільшення матеріально-технічної підтримки офіцерів громади (кошти на пальне)
	2024
	2024
	2025
	Покращення умов для виконання службових обов'язків офіцерів громади
	Здійснюється фінансова підтримка районного управління поліції. Також громада отримала новий поліцейський автомобіль від держави

	61
	2.1.2. Провести заходи з профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свободи громадян
	Висвітлення в соціальних мережах громади інформації про порушників
	2024
	2024
	-
	Застереження людям щодо можливості погіршення іміджу людини у випадку правопорушення
	Захід є негуманним і шкодить репутації людей, провину яких не доведено

	62
	2.1.2. Провести заходи з профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свободи громадян
	[bookmark: _Hlk182902153]Доукомплектування єдиної системи відеоспостереження в громаді
	2025
	2025
	2025
	Зменшення кількості правопорушень
	Доставлено камери в Рожнах, Літках і Літочках

	63
	2.1.2. Провести заходи з профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свободи громадян
	Розширення інформаційної кампанії серед всіх верств населення
	2025
	2025
	2025
	Виховані люди
	Періодично висвітлюються матеріали від поліції

	64
	2.1.2. Провести заходи з профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свободи громадян
	Проведення інформаційної кампанії щодо правил безпеки та відповідальності за порушення правопорядку
	2025
	2025
	2025
	Покращення криміногенної ситуації в громаді
	Періодично висвітлюються матеріали від поліції

	65
	2.1.2. Провести заходи з профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони прав і свободи громадян
	Залучення громадських організацій для співпраці з офіцерами громади
	2026
	2026
	2025
	Збільшення кола учасників, які підтримують правопорядок у громаді
	Співпраця з ДФТГ (не є ГО)

	66
	2.1.3. Сприяти підтримці територіальної оборони
	Продовження забезпечення паливно-мастильними матеріалами та надання іншого матеріального забезпечення для ДФТГ
	2024
	2024
	2025
	Кращий контроль за надзвичайними ситуаціями в громаді
	100%

	67
	2.1.3. Сприяти підтримці територіальної оборони
	Надання доступу до відеокамер для ДФТГ
	2025
	2025
	-
	Оперативне реагування на надзвичайні події
	ДФТГ не зобовʼязані цим займатися

	68
	2.1.4. Обстежити об’єкти житлової, соціальної, адміністративної інфраструктури та інших будівель і споруд, які зазнали пошкоджень внаслідок бойових дій, військової агресії РФ
	Інформування людей про необхідність наявності правоустановчих документів на нерухоме майно, як запорука можливості отримання компенсації у випадку пошкодження
	2024
	2024
	2024-2025
	Зменшено соціальну напругу
	100%

	69
	2.1.4. Обстежити об’єкти житлової, соціальної, адміністративної інфраструктури та інших будівель і споруд, які зазнали пошкоджень внаслідок бойових дій, військової агресії РФ
	Розроблення програми підтримки по відбудові житлової соціальної адміністративної інфраструктури та інших будівель та споруд, які зазнали пошкоджень внаслідок воєнної агресії з урахуванням фінансової спроможності громади
	2025
	2025
	-
	Гарантія соціальної та фінансової підтримки мешканців громади по відбудові
	Потреби немає. Комісії визначають рівень пошкоджень, держава компенсує

	70
	2.1.5. Розробити соціальний паспорт громади
	Визначити потребу населення в наданні соціальних послуг і в соціальному забезпеченні
	2024
	2024
	2025
	Виконано норму закону щодо наявності соціального паспорта
	100%

	71
	2.1.5. Розробити соціальний паспорт громади
	Збір та узагальнення інформації про демографічний, соціальний, віковий стан населення громади в рамках розробки соціального паспорта громади
	2024
	2024
	2025
	Виявлення соціальної вразливих верств населення в громаді
	100%

	72
	2.1.5. Розробити соціальний паспорт громади
	Проведення тренінгу для наступної розробки соціального паспорту
	2024
	2024
	2025
	Початок роботи з розроблення соціального паспорту
	100%

	73
	2.2.1. Забезпечити реалізацію програми "Турбота"
	Внесення змін до Порядку надання одноразової матеріальної допомоги щодо визначення чіткої градацію сум по виплатах матеріальної допомоги залежно від хвороби, соціального статусу людини тощо
	2024
	2024
	2025
	Зменшення соціальної напруги та оптимізація бюджетних витрат
	100%

	74
	2.2.1. Забезпечити реалізацію програми "Турбота"
	Пошук та збільшення фінансування програми "Турбота" з інших джерел фінансування не заборонених законодавством
	2025
	2025
	-
	Збільшення кількості населення, що отримує соціальну підтримку
	Не має потреби

	75
	2.2.2. Сприяти реалізації ветеранської політики
	Створення сервісу "Єдинє вікно", за допомогою якого буде налагоджена комунікація ветеранів з владою. Працевлаштування помічника із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб
	2025
	2025
	2025
	Покращена комунікація з населення щодо соціальних питань
	КЗ «Центр надання соціальних послуг» надають послуги в повному розмірі

	76
	2.2.2. Сприяти реалізації ветеранської політики
	Впровадження заходів соціальної адаптації та, у разі потреби, професійної перекваліфікації військових в співпраці з центрами зайнятості
	2025
	2025
	2025
	Ресоціалізація та допомога у працевлаштуванні
	КЗ «Центр надання соціальних послуг» надають послуги відповідно до потреб

	77
	2.2.2. Сприяти реалізації ветеранської політики
	Створення в громаді реабілітаційного центру для ветеранів
	2027
	2027
	-
	Комплексна підтримка ветеранів війни, учасників бойових дій. Покращення ментального, фізичного стану здоров'я
	0%

	78
	2.2.3. Забезпечити підтримку учасників бойових дій, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України та вшанування інших категорій громадян
	Проведення заходів психологічної підтримки серед населення, в тому числі військовим, ветеранам
	2024
	2024
	2025
	Покращення ментального здоров'я населення
	Психолог КЗ «Центр надання соціальних послуг» працює. Також залучаються різні ГО

	79
	2.2.3. Забезпечити підтримку учасників бойових дій, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України та вшанування інших категорій громадян
	Проведення соціальних культурно-реабілітаційних заходів
	2025
	2025
	2025
	Покращення психологічного та ментального стану здоров'я
	100%

	80
	2.2.3. Забезпечити підтримку учасників бойових дій, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України та вшанування інших категорій громадян
	[bookmark: _Hlk182902236]Розроблення та впровадження карти жителя громади
	2026
	2026
	-
	Спрощення процедури отримання послуг (знижки), покращення обліку та контролю надання соціальних послуг
	0%

	81
	2.2.4. Надавати підтримку військовим частинам та підрозділам Сил оборони України
	Оновити діючу програму підтримки військових частин на підрозділів Сил оборони на 2025-2027 роки
	2024
	2024
	2025
	Законні підстави підтримувати воїнів через місцевий бюджет
	100%

	82
	2.2.4. Надавати підтримку військовим частинам та підрозділам Сил оборони України
	Продовження існуючих ініціатив щодо підтримки військових частин та підрозділів
	2024
	2024
	2025
	Підвищення рівня патріотизму серед населення та підтримки військовослужбовців
	100%

	83
	2.2.5. Забезпечити підтримку громадських організацій соціального спрямування та волонтерів
	[bookmark: _Hlk182902254]Висвітлення діяльності громадських організацій на офіційному сайті громади
	2024
	2024
	2025
	Збільшення іміджу громадських організацій та збільшення довіри у суспільства до них
	За потреби та наявності - висвітлюється

	84
	2.2.5. Забезпечити підтримку громадських організацій соціального спрямування та волонтерів
	Залучення грантових програм для облаштування та функціонування центру підтримки ветеранів на базі Духовно-просвітницького центру в с. Зазим'я КЗ "Центр надання соц послуг"
	2025
	2025
	2025
	Діяльність центру підтримки ветеранів
	Відкрито Ветеранський простір на базі зазимського клубу. Фінансування за рахунок місцевого підприємця. КОДА – сприяли все зробити відповідно до вимог

	85
	2.2.5. Забезпечити підтримку громадських організацій соціального спрямування та волонтерів
	Створення простору для розвитку громадянського суспільства, підвищення громадської ініціативи, розвиток комунікації та дозвіллєвого відпочинку
	2025
	2025
	-
	Створення простору для розвитку громадянського суспільства, підвищення громадської ініціативи, розвиток комунікації та дозвіллєвого відпочинку
	Є намір зробити це на базі Ветеранського простору

	86
	2.2.5. Забезпечити підтримку громадських організацій соціального спрямування та волонтерів
	Розширення напрямків для фінансування громадських організацій (спортивні,патріотичні, дитячі та інші). На даний момент в конкурсі беруть участь тільки ті, що працюють з незахищеними верствами населення
	2026
	2026
	-
	Розширення кола організацій громадянського суспільства, що можуть брати участь у конкурсі та впливати на розвиток громади
	0%

	87
	2.3.1. Сприяти розбудові системи освіти та культури в громаді
	[bookmark: _Hlk182902333]Впровадження шкільного громадського бюджету
	2025
	2025
	-
	Виховання молодіжних лідерів громадянського суспільства
	0%

	88
	2.3.1. Сприяти розбудові системи освіти та культури в громаді
	Підготовка та успішна реалізація проєктів розвитку культури та освіти в громаді та подання їх на гранти
	2025
	2025
	-
	Покращення матеріального забезпечення культурно-просвітницьких заходів
	0%

	89
	2.3.1. Сприяти розбудові системи освіти та культури в громаді
	Реструктуризація КЗ "Центр культури, дозвілля і спорту" з переглядом кадрової політики закладу і напрямів роботи
	2026
	2026
	-
	Оптимізація закладів культури
	0%

	90
	2.3.1. Сприяти розбудові системи освіти та культури в громаді
	Впровадження шкільного радіо та телебачення
	2026
	2026
	-
	Розвиток професійних здібностей учнів та додаткове професійне орієнтування
	0%

	91
	2.3.2. Сприяти розвитку фізичної культури та спорту на території громади
	Проведення спортивного свята (змагань) за участю відомих спортсменів, що мешкають в громаді.
	2025
	2025
	-
	Популяризація занять спортом, здорового та спортивного способу життя. Створення умов для спортивного дозвілля для молоді
	0%

	92
	2.3.2. Сприяти розвитку фізичної культури та спорту на території громади
	Завершення процесу оптимізації закладів загальної середньої освіти відповідно до державної реформи через зміну статусу освітніх закладів
	2026
	2026
	-
	Діяльність одного ліцею і чотирьох гімназій
	0%

	93
	2.3.3. Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей
	Проведення таборування для дітей та молоді громади
	2025
	2025
	-
	Оздоровлення молоді, забезпечення активного та корисного дозвілля, соціалізація підростаючого покоління
	В 2025 році забезпечено відпочинком в Івано-Франківській області 24 дитини (діти-сироти, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців, талановиті діти), за кошти громади.

	94
	2.3.3. Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей
	Облаштування місць для відпочинку дітей на території громади
	2026
	2026
	2025
	Економія на щорічному відпочинку дітей
	Покращено мережу дитячих майданчиків

	95
	2.3.4. Організувати харчування учнів та вихованців закладів освіти в громаді
	Модернізація харчоблоків закладів освіти громади із застосуванням сучасного новітнього обладнання
	2024
	2024
	2025
	Здорове та корисне харчування дітей, зростання здорового покоління
	Модернізовано харчоблок Пухівського ЗЗСО. Плануємо продовжити роботу в інших закладах освіти

	96
	2.3.4. Організувати харчування учнів та вихованців закладів освіти в громаді
	Проведення інформаційної кампанії (уроків) щодо здорового харчування
	2025
	2025
	2025
	Обізнаність учнів щодо здорового харчування
	В межах виховного процесу

	97
	2.3.4. Організувати харчування учнів та вихованців закладів освіти в громаді
	Розроблення додатка для вибору страв для учнів в шкільній їдальні
	2027
	2027
	-
	Доступність до обрання якісного харчування
	0%

	98
	2.4.1. Підтримати роботу комунальних підприємств первинної медико-санітарної допомоги
	Покращення матеріально-технічних баз закладів первинної медицини (придбання УЗД, Рентген).
	2025
	2025
	2025
	Зменшення рівня смертності серед мешканців громади
	Облаштовується УЗД-кабінет

	99
	2.4.2. Провести профілактику та лікування захворювань у дітей та окремих категорій населення
	Покращення мережі спортивної інфраструктури в громаді через будівництво нових спортивних об’єктів та ремонт існуючих     
	2024
	2024
	-
	Створення умов для дозвілля доромлих та дітей, популяризація здорового способу життя
	0%

	100
	2.4.3. Забезпечити пільгові категорії населення лікарськими засобами та медичними виробами
	Продовження існуючого механізму фінансування та забезпечення населення лікарськими засобами
	2024
	2024
	2025
	Підтримка пільгових категорій та доступність до лікарських засобів, покращення стану здоров'я
	100%

	101
	2.4.3. Забезпечити пільгові категорії населення лікарськими засобами та медичними виробами
	Проведення роботи з міжнародними гуманітарними організаціями щодо забезпечення громади медичними засобами
	2024
	2024
	2025
	Покращення рівня та стану забезпечення мешканців громади медичними засобами
	100%

	102
	2.4.3. Забезпечити пільгові категорії населення лікарськими засобами та медичними виробами
	Оновити програму по доступних ліках до 2027 року
	2025
	2025
	2025
	Законні підстави підтримувати людей щодо придбання ліків на пільгових умовах
	100%

	103
	2.4.4. Забезпечити невідкладну медичну допомогу та надання вторинної медичної допомоги населенню
	Залучення коштів (ресурсів) міжнародних грантових організацій для покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я та освіти
	2025
	2025
	-
	Покращення надання медичних послуг населенню громади
	0%

	104
	2.4.4. Забезпечити невідкладну медичну допомогу та надання вторинної медичної допомоги населенню
	Ініціювання питання щодо створення пункту надання невідкладної медичної допомоги на території громади
	2025
	2025
	-
	Швидкість та доступність надання медичної допомоги на території громади
	0%

	105
	2.4.4. Забезпечити невідкладну медичну допомогу та надання вторинної медичної допомоги населенню
	Залучення спеціалістів вузького напрямку для покращення діагностики захворювань населення
	2026
	2026
	2025
	Зниження рівня захворювання шляхом своєчасного та швидкого діагностування
	100%

	106
	2.5.1. Відремонтувати дорожню інфраструктуру з урахуванням вимог інклюзивності, пішохідного та велосипедного руху
	Встановлення світлофора біля зазимського АТБ зі звуковим сигналом
	2024
	2024
	2025
	Покращення рівня безпеки на аварійно-небезпечній ділянці
	Встановлено підвищений пішохідний перехід із світловим сигналом

	107
	2.5.1. Відремонтувати дорожню інфраструктуру з урахуванням вимог інклюзивності, пішохідного та велосипедного руху
	Облаштування перехресть та пішохідних переходів світлофорами з звуковим сигналом
	2025
	2025
	2025
	Забезпечення безпеки руху людей з інвалідністю, покращення інклюзивних умов громаді
	Встановлено в Зазимʼї

	108
	2.5.1. Відремонтувати дорожню інфраструктуру з урахуванням вимог інклюзивності, пішохідного та велосипедного руху
	Проведення ремонту та облаштування пішохідних та велодоріжок для людей з інвалідністю
	2026
	2026
	-
	Дотримання принципу безбар'єрності та можливості безперешкодного пересування мешканців по території громаді
	0%

	109
	2.5.2. Облаштувати паркові зони, зупинки громадського транспорту та інші об’єкти благоустрою
	Створення реєстру місць розташування зупинок громадського транспорту та їх облаштування
	2024
	2024
	-
	Покращення комфортних умов для мешканців громади та логістики пересування
	В процесі створення відповідного набору даних

	110
	2.5.2. Облаштувати паркові зони, зупинки громадського транспорту та інші об’єкти благоустрою
	Визначення переліку місць для майбутнього розташування парків і скверів та проведення інвентаризації відповідних земельних ділянок, розроблення проєктно-кошторисної документації для будівництва парків і їх благоустрій
	2025
	2025
	-
	Наявний перелік потенційних місць для майбутнього розбиття парків
	0%

	111
	2.5.2. Облаштувати паркові зони, зупинки громадського транспорту та інші об’єкти благоустрою
	Проведення аудиту об'єктів благоустрою (парк, сквер) щодо їх відповідності вимогам інклюзивності
	2025
	2025
	-
	Визначення реального стану об'єктів на їх доступність для людей з інвалідністю
	0%

	112
	2.5.2. Облаштувати паркові зони, зупинки громадського транспорту та інші об’єкти благоустрою
	Розроблення автобусного маршруту всередині громади (від Літочок до Погребів)
	2026
	2026
	2025
	Автобус, який буде перевозити людей між селами громади
	Пробний соціальний рейс не мав попиту. Працюємо над покращенням концепції

	113
	2.5.3. Сприяти створенню безбар’єрного простору
	Пошук джерел позабюджетного фінансування для облаштування пандусів
	2025
	2025
	-
	Наявність коштів для будівництва пандусів
	0%

	114
	2.5.3. Сприяти створенню безбар’єрного простору
	Проведення обстеження об'єктів (комунальної та приватної власності) на території громади з метою створення загального реєстру відповідності безбар'єрності
	2025
	2025
	2025
	Виявлення реального стану доступності об'єктів для людей з інвалідністю
	100%

	115
	2.5.4. Провести реконструкцію адміністративної будівлі сільської ради і ЦНАП
	Забезпечити безбар'єрність в усіх адмінприміщеннях
	2025
	2025
	2025
	Виконання норми закону та покращення доступу для маломобільних верств людей
	Пандуси є, але не відповідають нормам

	116
	2.5.4. Провести реконструкцію адміністративної будівлі сільської ради і ЦНАП
	Будівництво ЦНАП та реконструкції приміщень старостинських округів
	2027
	2027
	-
	Покращення якості надання адмінпослуг та задоволення населення
	0%

	Стратегічна ціль – екологічна безпека громади

	117
	3.1.1. Сприяти охороні довкілля та раціональному використанню природних ресурсів
	Встановлення додаткових сміттєвих баків КП "Добробут" в громадських місцях
	2024
	2024
	2025
	Достатньо сміттєвих баків у громадських місцях
	100%

	118
	3.1.1. Сприяти охороні довкілля та раціональному використанню природних ресурсів
	Внесення змін та доповнень до діючих екологічних програм (з охорони навколишнього природного середовища)
	2025
	2025
	2025
	Наявність нормативно-правового акту для розширення фінансових можливостей для виконання відповідних заходів
	100%

	119
	3.1.1. Сприяти охороні довкілля та раціональному використанню природних ресурсів
	Проведення екологічних толок на території громади
	2025
	2025
	2025
	Залучення громадськості до розв'язання екологічних питань, очищення території та запобігання стихійних сміттєзвалищ
	100%

	120
	3.1.1. Сприяти охороні довкілля та раціональному використанню природних ресурсів
	Розроблення та затвердження екологічного паспорта громади
	2025
	2025
	-
	Визначення екологічних потреб та стану довкілля в громаді
	0%

	121
	3.1.2. Покращити технічний, екологічний стан та благоустрій водойм
	Проведення заходів берегоукріплення на річці Десна (бетонування, свайне поле, берегові гаті, підсипка щеьенем)
	2024
	2024
	-
	Укріплені береги і, як результат, попередження розмиву берега, зменшення втрати берегової лінії та попередження техногенних ситуацій
	0%

	122
	3.1.2. Покращити технічний, екологічний стан та благоустрій водойм
	Проведення інвентаризації водних об'єктів, розроблення технічної документації на водні об'єкти та проєктної документації на їх благоустрій,; формування на їх основі переліку перспективних зон відпочинку
	2025
	2025
	-
	Повний перелік водних об'єктів для наступного їх благоустрою
	0%

	123
	3.1.3. Організувати захист від підтоплення і затоплення території громади
	Розробка проєкту з берегоукріплення Десни у найбільш вразливих для підтоплення місцях
	2025
	2025
	2025
	Зменшення ймовірності підтоплення території через вихід води з Десни
	100%

	124
	3.1.3. Організувати захист від підтоплення і затоплення території громади
	Створення реєстру мережі меліоративних каналів для майбутньої їх очистки та благоустрою
	2025
	2025
	-
	Забезпечення місця для стоку води у випадку виходу води з Десни
	0%

	125
	3.1.3. Організувати захист від підтоплення і затоплення території громади
	Розробка проєкту та проведення вишукувальних робіт з урахуванням гідрологічних особливостей р. Десна з метою виконання робіт з розчищення річища
	2027
	2027
	-
	Підстава та рух для виконання робіт для берегоукріплення
	0%

	126
	3.1.4. Удосконалити систему управління відходами на засадах технологій сортування сміття
	Будівництво лінії сортування та опорних пунктів для збору відсортованих та не сортованих відходів
	2025
	2025
	-
	Підвищення екологічного стану, покращення логістики для транспортування та збору відходів
	Система потребує вдосконалення

	127
	3.1.5. Підвищити рівень екологічної культури та свідомості мешканців громади
	Проведення інформаційної кампанії щодо важливості сортування ТПВ
	2024
	2024
	2025
	Обізнаність громадян щодо сортування ТПВ
	100%

	128
	3.1.5. Підвищити рівень екологічної культури та свідомості мешканців громади
	Проведення екологічного фестивалю (інших ініціатив) з ярмарком для реалізації екологічних виробів
	2026
	2026
	-
	Залучення учнів для виготовлення екологічних виробів, покращення екологічної обізнаності та рівня екоосвіти
	0%

	129
	3.1.6. Сприяти захисту населення і території громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
	Покращення матеріально-технічної резервного фонду на випадок виникнення надзвичайних ситуацій
	2024
	2024
	2025
	Зменшення негативних наслідків надзвичайних ситуацій
	100%

	130
	3.1.6. Сприяти захисту населення і території громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
	Організація навчання населення правилам поведінки під час надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
	2024
	2024
	2025
	Обізнаність населення щодо практичних навичок під час виникнення надзвичайних ситуацій
	100%

	131
	3.1.6. Сприяти захисту населення і території громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
	Проведення роз'яснювальної роботи серед громадськості щодо попередження надзвичайних ситуацій (щодо не спалювання бур'янів та сухостійної трави)
	2024
	2024
	2025
	Залучення ширшого кола учасників до попередження надзвичайних ситуацій та покращення обізнаності в цьому питанні
	100%

	132
	3.2.1. Підтримати функціонування місцевих пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення пожежної охорони
	Залучення населення до навчання та проведення заходів щодо правил пожежної безпеки
	2025
	2025
	2025
	Зменшення кількості надзвичайних ситуацій
	Заходи через школярів

	133
	3.2.1. Підтримати функціонування місцевих пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення пожежної охорони
	Комплексне покращення матеріально-технічної бази сільських пожежних команд
	2025
	2025
	2025
	Безпека працівників СПК та покращення якості надання послуг
	Два пожежних авто, нове пождепо в с. Пухівка, обладнання, одяг тощо

	134
	3.2.1. Підтримати функціонування місцевих пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення пожежної охорони
	Оновлення автопарку пожежної служби шляхом закупівлі спеціалізованих автомобілів
	2026
	2026
	2025
	Зменшення збиткових наслідків від пожеж
	Два пожавто

	135
	3.2.3. Знизити рівень небезпеки від безпритульних тварин на території громади
	Розроблення та впровадження правил поводження з домашніми та бездоглядними тваринами
	2025
	2025
	2025
	Зменшення ризику небезпеки від безпритульних тварин, створення єдиного механізму поводження з тваринами в громаді
	100%

	136
	3.2.3. Знизити рівень небезпеки від безпритульних тварин на території громади
	Впровадження системи громадських робіт як альтернативного покарання за порушення правил благоустрою
Примітка: Система передбачає відповідність міри покарання характеру порушення. Наприклад, за засмічення прибережної зони порушник залучається до прибирання всієї відповідної території
	2025
	2025
	2025
	Підвищення відповідальності за засмічення та зменшення безкарності, зменшення порушень в сфері екологічних питань
	Рішення приймаються індивідуально на запит суду

	137
	3.2.4. Активізувати боротьбу з карантинними рослинами
	Систематичне проведення заходів зі знешкодження карантинних рослин на території громади
	2024
	2024
	2025
	Покращення екологічного та довкіллєвого стану для зменшення карантинних рослин, та, як результат, негативного впливу на здоров'я людей
	100%

	138
	3.2.4. Активізувати боротьбу з карантинними рослинами
	Реалізація інформаційної кампанії щодо небезпеки карантинних рослин та методів боротьби з ними
	2024
	2024
	2025
	Покращення екологічного та стану довкілля для зменшення карантинних рослин, та, як результат, негативного впливу на здоров'я людей
	100%






Оперативна ціль 1.4 - Розвиток туризму та рекреації. Туристичний блок Стратегії є сектором з найнижчим рівнем виконання приблизно 15% від плану. Абсолютна більшість заходів не розпочата: туристичний реєстр не створений, портал не розроблений, офіційні маршрути не затверджені, програма розвитку туризму відсутня. Фактично реалізованими є лише проведення благодійних фестивалів («Зірки на канікулах», «Patriot Family Fest»), здійснення відеорозповідей про туристичні локації та забіги. Відставання у туристичному блоці пояснюється комбінацією факторів: обмеженнями воєнного стану, відсутністю профільного підрозділу в структурі ради та дефіцитом кваліфікованих кадрів. Громада усвідомлює нереалістичність частини первинних планів: проєкт «Єдина набережна Погреби–Літки» визнано нереалізованим, лобіювання мосту через Десну відкладено до після завершення воєнних дій.
Стратегічна ціль 2 - Соціальний захист громади. Стратегічна ціль соціального захисту демонструє найвищий загальний рівень виконання серед трьох стратегічних цілей. Що є закономірним результатом пріоритетності соціального напряму в умовах воєнного стану, а також значного міжнародного та волонтерського сприяння громаді.
Оперативна ціль 2.1 - Підвищення рівня соціальної  безпеки громади. Рівень реалізації заходів у сфері громадської безпеки складає близько 80%. Встановлено понад 30 нових камер відеоспостереження в усіх населених пунктах громади у 3 рази більше від запланованого показника. Розширено штат поліцейських офіцерів громади до трьох осіб, відкрито другу поліцейську станцію, отримано новий поліцейський автомобіль від держави. Затверджено Положення та склади комісій з визначення збитків від воєнної агресії, розроблено Соціальний паспорт громади. Заходи корелюють з ЦСР 16.
Оперативна ціль 2.2 - Підтримка соціально-незахищених верств населення,  учасників бойових дій, ветеранів  війни та Сил оборони України. Найвищий показник виконання у всій Стратегії - близько 85–90%. Програма «Турбота» реалізується у повному обсязі з додатковим фінансуванням відповідно до потреб. КЗ «Центр надання соціальних послуг» функціонує в повній мірі - психологічна підтримка надається всім, хто звертається, послуги соціальної адаптації для ветеранів реалізовуються відповідно до потреб. Відкрито Ветеранський простір на базі Зазимського клубу. Підтримка підрозділів Сил оборони здійснюється на 100% від плану. Ці результати безпосередньо відповідають ЦСР 1, 3 та ЦСР 10.
Оперативна ціль 2.3 - Забезпечення доступу до якісної освіти та культурного і спортивного середовища. Рівень виконання - приблизно 30%. Серед фактично реалізованих заходів: модернізація харчоблоку Пухівського ЗЗСО, покращення мережі дитячих майданчиків, проведення занять щодо здорового харчування. Шкільний громадський бюджет, грантові проєкти розвитку культури, реструктуризація КЗ «Центр культури, дозвілля і спорту» - не реалізовані. Реформа мережі закладів загальної середньої освіти відповідно до державних вимог перенесена на 2026 рік. Відставання в цій сфері є критичним з точки зору ЦСР 4 (Якісна освіта).

Оперативна ціль 2.4 - Підвищення доступності до якісної медичної допомоги. Рівень виконання близько 71%. Успішно реалізовані: облаштування УЗД-кабінету, забезпечення населення ліками в межах програми «Доступні ліки», залучення спеціалістів вузького профілю за запитом, отримання гуманітарної медичної допомоги від міжнародних організацій. Відстають: будівництво нових спортивних об'єктів, залучення міжнародного фінансування для медицини, створення пункту невідкладної допомоги. Позитивні результати прямо відповідають ЦСР 3.
Оперативна ціль 2.5 - Організація благоустрою населених пунктів та створення безбар’єрного простору. Рівень виконання приблизно 38%. Встановлено звукові сигнали на одному світлофорі (Зазим'я), запущено пробний соціальний автобусний маршрут (Літочки–Погреби), проведено обстеження об'єктів на відповідність вимогам безбар'єрності. Критично незадовільним є стан заходів з інклюзивного облаштування: пандуси встановлені, але не відповідають нормам, реєстр паркових зон не створений, аудит благоустрою не проведений. Це є суттєвим відставанням щодо ЦСР 10 та ЦСР 11.
Стратегічна ціль 3 - Екологічна безпека громади. Стратегічна ціль екологічної безпеки демонструє другий за рівнем виконання показник після соціального захисту, що значною мірою зумовлено отриманням міжнародної гуманітарної допомоги для пожежної охорони та системною роботою з населенням.
Оперативна ціль 3.1 - Підвищення рівня екологічної безпеки громади. Рівень виконання близько 62%. Успішно реалізовані: регулярна інформаційна кампанія щодо сортування ТПВ (двотижнева публікація в соціальних мережах), проведення екологічних толок, встановлення додаткових сміттєвих баків, внесення змін до екологічних програм, розробка проєктно-кошторисної документації для берегоукріплення р. Десна в Зазим'ї, поповнення резервного фонду для надзвичайних ситуацій. Не виконані: фізичні роботи з берегоукріплення, створення реєстру водних об'єктів, інвентаризація меліоративних каналів, розробка екологічного паспорта громади, будівництво ліній сортування сміття. Цей блок відповідає ЦСР 6 і ЦСР 15.
Оперативна ціль 3.2 - Запобігання пожежним та протиепізоотичним небезпекам. Найвищий показник виконання в екологічному блоці близько 90%. Отримано два пожежних автомобілі як міжнародна гуманітарна допомога (від народів Іспанії та Швейцарії), добудовано пожежне депо в с. Пухівка, оновлено спорядження та обладнання. Затверджено Правила поводження з домашніми та бездоглядними тваринами. Систематично проводяться заходи зі знешкодження карантинних рослин. Ці результати відповідають ЦСР 3 і ЦСР 15.
Зіставлення заходів Стратегії розвитку Зазимської ТГ з Цілями сталого розвитку ООН здійснювалося відповідно до методології локалізації ЦСР на місцевому рівні. Проведений аналіз виявив тісні зв'язки між Стратегією та одинадцятьма з сімнадцяти ЦСР (Таблиця).


Таблиця. Відповідність заходів Стратегії розвитку Зазимської територіальної громади Цілям сталого розвитку ООН
	Номер ЦСР
	Назва цілі
	Охоплені заходи
	Рівень відповідності
	Оцінка виконання

	ЦСР 3
	Здоров'я та добробут
	Пов'язані
	Високий
	90%

	ЦСР 1
	Подолання бідності
	Пов'язані
	Високий
	85%

	ЦСР 10
	Скорочення нерівності
	Пов'язані
	Високий
	80%

	ЦСР 15
	Екосистеми на суші
	Пов'язані
	Середній
	65%

	ЦСР 16
	Мир, правосуддя, сильні інститути
	Пов'язані
	Середній
	42%

	ЦСР 11
	Сталі міста та громади
	Пов'язані
	Середній
	40%

	ЦСР 7
	Доступна та чиста енергія
	Пов'язані
	Низький
	35%

	ЦСР 4
	Якісна освіта
	Пов'язані
	Низький
	30%

	ЦСР 9
	Інновації та інфраструктура
	Пов'язані
	Низький
	25%

	ЦСР 8
	Гідна праця та зростання
	Пов'язані
	Критичний
	18%

	ЦСР 13
	Пом'якшення наслідків зміни клімату
	Пов'язані
	Низький
	35%



Найвищий рівень відповідності та виконання зафіксований для ЦСР 3 «Міцне здоров'я і благополуччя»: заходи з розвитку первинної медицини, психологічної підтримки населення та ветеранів, забезпечення ліками реалізовані на 90% від плану. Програма «Турбота» та заходи підтримки ветеранів безпосередньо корелюють з ЦСР 1 «Подолання бідності» і ЦСР 10 «Скорочення нерівності». Суттєво нижчий рівень відповідності демонструють ЦСР 8 «Гідна праця та економічне зростання» та ЦСР 4 «Якісна освіта». Туристичний блок, що мав забезпечити відповідність ЦСР 8, виконаний лише на 15–18%. Реформа мережі закладів освіти, що є ключовим індикатором ЦСР 4, перенесена на 2026 рік; гранти для освіти і культури не залучалися. ЦСР 16 «Мир, правосуддя та ефективні інститути» представлена в Стратегії через заходи цифровізації, відкритих даних та підвищення кваліфікації управлінського персоналу. Незважаючи на те, що безпековий компонент ЦСР 16 реалізується успішно (відеонагляд, поліцейські офіцери), інституційний складник відстає критично: відкриті дані публікуються фрагментарно, підвищення кваліфікації посадових осіб фактично не здійснювалося.

3. РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗАЗИМСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО 2027 РОКУ ТА  ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЗА 2025 РІК 

Оцінка впливу виконання заходів на навколишнє природне середовищу при реалізації  Стратегії розвитку Зазимської сільської територіальної громади Броварського району Київської області до 2027 року є одним із головних показників оцінювання ефективності управлінських рішень, результативності виконання планових заходів та динаміки соціально-економічних процесів у громаді.
В громаді Стратегічною цілю 3 визначено екологічна безпека громади
Оцінка впливу на довкілля проводиться згідно з Порядком здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1272).
При проведенні моніторингу використовуються наступні нормативно-правові акти, в яких визначено методичні вимоги щодо ефективності досліджень:
- тверді побутові відходи - для визначення показників утворення відходів (загальний обсяг, охоплення житлового комплексу послугами із збирання та перевезення побутових відходів) передбачено проводити облік відповідно до Договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами. Відповідно п. 1.5. Методичних рекомендацій з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів (Затверджено Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 07.06.2010 № 176) порядок поводження з ТПВ у населеному пункті визначається затвердженими органом місцевого самоврядування Правилами благоустрою, Схемою санітарної очистки та місцевими програмами поводження з ТПВ;
- для визначення кількості зібраних відсортованих відходів по видам як вторинної сировини від загальної кількості утворених відходів передбачено проводити облік відповідно до Договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами;
- для моніторингу рівня забруднення атмосферного повітря в населеному пункті – Порядок здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря (Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 827). Відповідно п. 7 Порядку, суб’єкти моніторингу атмосферного повітря ведуть спостереження за рівнями забруднювальних речовин та вмістом складових та/або показників атмосферних опадів, визначених у списку А пункту 1 додатка 2, проводять аналіз і прогнозування стану атмосферного повітря та оцінювання його якості з дотриманням законодавства про охорону атмосферного повітря, єдиних методичних вимог у сфері державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря, а також вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»;
- рівень забезпечення централізованим водопостачанням та централізованою каналізацією передбачено визначати обліковим методом;
-  для визначення якості питної води (за фізико-хімічними показниками та бактеріологічними показниками) – ДСанПіН 2.2.4-171-10 (Затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України 12.05.2010 № 400) - Додаток 1, таблиця 1, таблиця 1.1;
- для моніторингу стану зелених насаджень на території громади – Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України № 105 від 10.04.2006 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», Розділ 14 «Облік зелених насаджень»;
- для моніторингу стану ґрунтів на території громади Постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.1993 № 661 «Про затвердження Положення про моніторинг земель», Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.2004 № 51 «Про затвердження Положення про моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення».
Заходи, передбачені для здійснення моніторингу, враховують специфіку Плану заходів, період його реалізації та необхідність здійснення моніторингу на різних стадіях виконання визначених в ньому заходів. Водночас вплив на довкілля заходів, проектів інших програм розвитку, скерованих на досягнення завдань Стратегії, виконання яких передбачає проведення стратегічної екологічної оцінки відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», будуть моніторитися окремо під час їх реалізації та після їх завершення.
Моніторинг наслідків виконання Плану заходів для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, базується на відстеженні відповідних індикаторів в розрізі компонентів довкілля. Перелік вказаних індикаторів викладено у наведеній нижче таблиці.
Перелік індикаторів та показників в розрізі компонентів довкілля
	Об’єкт моніторингу
	Параметри моніторингу
	2024
	2025

	Атмосферне повітря і 
клімат
	викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел тис. т*
	19,9
	18,7

	
	викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від пересувних джерел тис. т*
	-
	-

	
	обсяг споживання енергоресурсів установами комунальної власності;
	-
	-

	
	- викиди діоксиду вуглецю стаціонарними джерелами забруднення тис. т*
	
	

	Ґрунт
	площа рекультивованих земель сільськогосподарського 
призначення, які зазнали негативного екологічного впливу га*;
	-
	-

	
	кількість захисних насаджень, вздовж водних об’єктів та полезахисних смуг, шт
	-
	-

	
	частка площі сільськогосподарських угідь екстенсивного використання (сіножатей, пасовищ) у загальній території громади (%);
	
	

	
	частка площі деградованих земель у загальній площі території громади (%);
	-
	-

	Тверді побутові 
відходи
	обсяг утворення ТПВ на території громади (т/рік*);
	1750
	1900

	
	обсяг утворених відходів (тис. т*)
	
	

	
	кількість мешканців громади залучених до просвітницьких заходів з належного поводження з 
ТВП.
	11500
	11700

	
	кількість організованих пунктів прийому вторинної сировини;
	1
	2

	
	частка мешканців громади, які уклали угоди на вивезення ТПВ, %;
	90
	

	
	кількість встановлених контейнерів для сортування сміття;
	1
	2

	
	обсяг утворення промислових відходів на території громади;
	-
	-

	
	обсяг утилізованих відходів (тис. т*) 
	-
	-

	
	утворення відходів у розрахунку на одну особу кг на 1 особу
	
	

	
	Обсяг зібраної вторинної серовини тон*
	-
	8

	
	охоплення житлового сектору послугами із збирання та перевезення побутових відходів %
	100
	100

	Водні ресурси
	кількість проведених ремонтів/модернізацій мереж 
водопостачання і водовідведення ( одиниць);
	1
	1

	
	охоплення житлового сектору послугами централізованого водопостачання %
	25
	25

	
	охоплення житлового сектору послугами централізованого водовідведення %
	25
	25

	
	протяжність очищених прибережних смуг річок та водойм (км);
	-
	-

	
	обсяги забору та використання води, тис м3*;
	12,0 (2ТП)
220
	
250

	
	обсяг скидів забруднених стічних вод у водні об’єкти, тис м3*;
	-
	-

	
	забрано води з природних джерел, усього тис м3*
	12,0 (2ТП)
	-

	
	скинуто зворотних вод у поверхневі водні об’єкти
усього тис м3*
	-
	-

	
	потужність очисних споруд тис м3*
	-
	

	Біорізноманіття
	частка прибраних узбіч, парків, скверів, місць загального користування (%);
	100
	100

	
	кількість висаджених саджанців дерев і квітів, розбитих клумб тощо в громадських місцях;
	300
	200

	
	кількість заходів з ліквідації аварійних дерев та 
сухостою, обрізки дерев;
	30
	35

	Території та об’єкти природно-заповідного фонду
	частка фактичної площі територій та об’єктів природно- заповідного фонду у відношенні до площі громади («показник заповідності») 
	5
	5

	
	фактична площа територій та об’єктів природно-заповідного фонду тис. га
	20,52
	20,52

	
	кількість територій та об’єктів природно-заповідного фонду одиниць
	-
	

	Рекреаційні зони та культурна спадщина
	кількість об’єктів культурної спадщини, які обстежено з метою проведення реставраційних робіт одиниць
	-
	-

	Здоров’я населення


	Чисельність населення тис.осіб*
	11500
	11700

	
	Природний приріст, скорочення (мінус) населення осіб на 1000 наявного населення
	-5
	-5,2

	
	Кількість виявлених випадків захворювань на злоякісні новоутворення 
	-
	-

	
	Кількість випадків в межах зафіксованих спалахів інфекційних захворювань
	-
	-

	
	Забезпеченість населення регіону лікарями всіх спеціальностей на 10 тис. наявного населення
	6
	6

	
	Рівень охоплення медичними послугами на рівні первинної медичної допомоги (частка осіб, які подали декларації про вибір лікаря ПМД) %
	100
	100

	
	зростання/зменшення звернень мешканців до закладів охорони здоров’я    %
	+1%
	+2%

	
	частка оновленої матеріальнотехнічної бази закладів охорони здоров’я у громаді (%).
	+5%
	+5%


* Примітка: дані можуть бути уточнені після обробки статистичної та фінансової звітності відповідними органами державної статистики за відповідний рік з урахуванням вимог законодавства під час воєнного стану. 
 ** Примітка: дані попередні по комунальним та державним підприємствам, які не враховують  загальних даних органів державної статистики.

Враховуючи наявну інформацію, яка отримана від підприємств громади, органів  Державної служби статистики України, Державного агентства водних ресурсів України, Міністерства охорони здоров’я України та інших  за 2024 та частково за 2025 роки, можливо зробити лише попередні висновки:
-	атмосферне повітря і клімат. Виконання Стратегії заходів не мають негативного впливу на стан атмосферного повітря. В громаді забезпечено автоматичний моніторинг якості повітря, що складається з  трех станції. Вони здійснюють контроль за показниками РМ 2.5, РМ10. Інформація розміщується на сайті (https://ecozagroza.gov.ua/map?id=38166&layer=air_pollution);
-	грунт. Територія громади дуже урбанізована, з розвиненою інфраструктурою, концентрацією населення та промисловості. Контроль в громаді ведеться за недопущенням забруднення та засмічення ділянок відходами виробництва та твердими побутовими відходами;
-	тверді побутові відходи. Виконання заходів Стратегії має позитивний вплив на стан поводження з відходами в громаді. Збільшення охоплення житлового сектору послугами із збирання та вивезення побутових відходів дозволило значно зменшити ризик утворення несанкціонованих звалищ. Активна просвітницька компанія дозволяє збільшити залучити мешканців громади к сортуванню відходів. В 2025 році було зібрано вторинної сировини 8 тон;
-	водні ресурси. Планове виконання заходів Стратегії та місцевих програм по утриманню та відновленню мереж водопостачання та водовідведення забезпечує повне уникнення скиду забруднених вод в водні об’єкти;
-	біорізноманіття. Виконання заходів Стратегії має позитивний вплив на стан зелених насаджень в громаді. Постійна робота по забезпеченню належного стану парків, скверів та прибудинкової території має позитивний вплив на навколишнє природне середовище. В громаді проводяться різні акції щодо збереження лісів та збільшення кількості зелених насаджень. На території громади також впроваджуються заходи щодо запобігання та протидії пожежам лісів;
-	території та об’єкти природно-заповідного фонду. В громаді високий процент площі зайнятий під об’єктами природо – заповідного фонду. Громада разом з Департаментом екології та природних ресурсів Київської ОДА та іншими зацікавленими спеціалізованими організаціями забезпечує відповідний режим експлуатації та охорони цих об’єктів;
[bookmark: _Hlk223443596]-	рекреаційні зони та культурна спадщина. Об’єктів  культурної спадщини на території громади відноситься церква Воскресіння Христова. Церква Воскресіння Христова - чинна парафіяльна церква у селі Зазим'ї Броварського району Київської області; духовний осередок села та пам'ятка архітектури. Парафія належить до Київської єпархії ПЦУ. Воскресенський храм у Зазим'ї має п'ять невеликих бань та дзвіницю. Здійснюється моніторинг стану;
-	здоров’я населення. Впливу на стан здоров’я населення негативного немає. Впровадження заходів Стратегії дозволяє забезпечити відсутність значного впливу на цей показник.
Окремо в громаді здійснюється моніторинг впливу на навколишнє природне середовище по іншим Програмам, що разом з моніторингом виконання заходів Стратегії дозволяє забезпечити сталий розвиток громади.
















ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Загальна оцінка виконання Стратегії розвитку Зазимської сільської територіальної громади до 2027 року за підсумками 2024 -2025 років свідчить про помірний прогрес у соціальній та планувальній сферах при одночасному відставанні в низці напрямів економічного розвитку, безпеки та енергоефективності. Частина запланованих заходів реалізована на високому рівні, проте існують системні прогалини, що обмежують досягнення стратегічних цілей і підвищують ризики для сталого розвитку громади.
Реалізація Стратегії розвитку Зазимської громади за 2024 - 2025 роки характеризується високою результативністю у соціальній та безпековій сферах, помірним прогресом у сфері екологічної безпеки та низьким рівнем виконання економічних та інфраструктурних завдань. Основні тенденції:
1. Соціальна сфера - найуспішніший напрям, що відповідає ЦСР 1, 3, 10, 16.
1. Економічний блок - найменш реалізований, що свідчить про потребу в інституційному посиленні та залученні інвестицій (ЦСР 8, 9).
1. Екологічна безпека - частковий прогрес, переважно у сфері пожежної безпеки та інформування населення (ЦСР 11, 13).
1. Туризм, інновації та просторове планування - не реалізовані, що потребує перегляду операційних планів.
1. Громада демонструє високу адаптивність до воєнних умов, що проявляється у підтримці населення, безпеці та роботі критичних служб.
Оцінка впливу на довкілля. Позитивні аспекти - заходи з модернізації комунальних підприємств, проєкти водопостачання та часткові ініціативи з озеленення мають позитивний екологічний ефект і сприяють покращенню якості життя. Потенційні екологічні ризики - неповна інвентаризація водойм, низький рівень ПКД для очищення водних об’єктів та відкладені заходи з управління відходами можуть призвести до деградації водних ресурсів і зниження екосистемної стійкості.
За результатами проведеного моніторингу рекомендується:
1. Внести зміни до назви Стратегії розвитку Зазимської сільської територіальної громади та викласти її в новій редакції: «Стратегія розвитку Зазимської сільської територіальної громади до 2027 року (з перспективою до 2034 року)».
1. Провести актуалізацію Плану заходів з реалізації стратегії розвитку Зазимської сільської територіальної громади на 2026 - 2027 роки шляхом виключення виконаних заходів та додаванням нових, уточнених.  
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